**OBRAZAC BROJ 2.**

**GODIŠNJI PLAN RADA Federalnog ministarstva prostornog uređenja**

**ZA PERIOD 01.01.2025. - 31.12.2025. GODINA**

**Uvod**

1) Uvod

Godišnji plan rada Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2025. godinu urađen je na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17) i Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH, br. 74/19 i 2/21), Strategije razvoja Federacije BiH 2021. - 2027. godina, Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine FBIH“, br. 58/02, 19/03 i 38/05), Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21, 92/21 i 72/24), te na osnovu Trogodišnjeg plana rada Ministarstva za period 2025.-2027. godina.

2) Osvrt na aktivnosti/projekte realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

Ministarstvo je tokom 2024. godine izradilo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta, koji je usvojen na 13. sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH dana 24.07.2024. godine, te na 12. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održanoj dana 05.09.2024. godine, a koji je stupio na snagu dana 21.09.2024. godine. Izmjenama i dopunama predmetnog Zakona propisano je provođenje postupka izdavanja e-dozvola u oblasti građenja, te je izvršeno otklanjanje uočenih manjkavosti i nedostataka u važećem Zakonu.

Pokušavajući unaprijediti stanje u području stambenih poslova (posebno imajući u vidu da se radi o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava i domaćih ustavnih sudova), Ministarstvo je izradilo Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, u segmentu rješavanja pitanja “tzv. vojnih stanova”, koji je usvojen u formi nacrta tokom 2024. godine, te je dana 12.12.2024.godine Vlada Federacije BiH uputila Prijedlog Zakona Parlamentu Federacije BiH. Pored navedenoga, u parlamentarnu proceduru upućen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, koji je, u formi Nacrta, usvojen na 10. redovnoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održanoj dana 18.07.2024. godine, te upućen na usvajanje Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu su realizovani brojni projekti i aktivnosti kako slijedi: Unaprjeđenje planiranja i korištenje prostora Federacije BiH, odnosno stvaranje pretpostavki za plansko korištenje prostora Federacije Bosne i Hercegovine, izgradnja i razvoj pravnog okvira i institucionalnih kapaciteta upravljanja, korištenja i zaštite zemljišta, spomenika kulture i prirodnih resursa Federacije Bosne i Hercegovine, izrada prednacrta, nacrta, izmjena i dopuna zakona, podzakonskih i drugih propisa i općih akata iz oblasti energijske efikasnosti u zgradarstvu u skladu sa EU aquis, realizacija projekata energijske efikasnosti u zgradarstvu, vođenje upravnih postupaka u oblasti energijske efikasnosti u zgradarstvu u Federaciji BiH, razvoj infrastrukture za energijske audite i energijsko certificiranje zgrada, aktivnosti vezano za parlamentarnu proceduru usvajanja prijedloga Strategije dugoročne obnove zgrada za period do 2050. godine u Federaciji BiH, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“, “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – zaštita nacionalnih spomenika”, “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i f ondovima - za hitnu sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja”, donešena Odluka o Izmjeni Odluke o donošenju Prostornog plana PPO Autocesta na Koridoru Vc, upućene urgencije Domu naroda za donošenje Regulacionog plana Historijskog gradskog područja Počitelj, Nacrta Regulacionog plana Historijskog gradskog područja Blagaj, urgencija Domu naroda da se za područje Međunarodnog aerodroma Sarajevo donese Odluka o utvrđivanju područja od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, usvojene Odluke o pristupanju izradi RP Štrbački Buk, Zoning planova Martin Brod I Kulen Vakuf -Klisa, realizovan postupak javne nabavke za Izmjene i dopune Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije i Regulacionog plana Historijskog urbanog krajolika Mostar, te dostavljene Urbanističke osnove i vraćene nosiocima izrade na doradu.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja realizira i projekte u skladu sa potpisanim međunarodnim sporazumima: Dodatno finansiranje Projekta ''Energetska efikasnost javnih objekata u Bosni i Hercegovini'' koji je završen u februaru 2024. godine, Projekat ''Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljendioksida u Bosni i Hercegovini'' iz sredstava grantova Zelenog klimatskog fonda GCF-a i Projekat ''Energetska efikasnost javnih objekata u BiH'' finansiran grant sredstvima Njemačke Razvojne Banke KfW.

3) Kratak opis ključnih usmjerenja godišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija

Ključno usmjerenje Federalnog ministarstva prostonog uređenja je: stvaranje uslova za održivi razvoj kroz prostorno planiranje, politiku korištenja zemljišta, obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika, zaštitu prirodnog i kulturnog nasljeđa i energijsku efikasnost u zgradarstvu, unaprjeđenje sistema izdavanja dozvola i drugih akata u oblasti građenja kroz projekat uspostavljanja e-dozvola u oblasti građevinarstva, poboljšanje informiranosti i podizanje svijesti građana o potrebi očuvanja identiteta prostora u kojem žive, uspostave reda u prostoru, te unapređenje stanja u području prostornog uređenja. Federalno ministarstvo prostornog uređenja planira tokom 2025. godine uputiti u parlamentarnu proceduru veći broj zakona iz nadležnosti ovog ministarstva, a kako će biti detaljnije prikazano u tabelama ispod.

4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane mjere (programe) za naredni godišnji period, preuzet iz trogodišnjeg plana rada

Iako su se institucionalni kapaciteti Ministarstva kontinuirano gradili, i dalje je prisutan nedostatak stručnih kadrova i nepopunjenost sistematizacije radnih mjesta, nedostatak tehničko-tehnoloških kapaciteta, neophodnost donošenja provedbenih ili internih propisa za realizaciju Godišnjeg plana rada.

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju godišnjeg plana rada

Mogući problemi i rizici su nedovršeni postupci usvajanja planskih dokumenata od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao i predloženih i upućenih zakona u parlamentarnu proceduru iz područja stambenih poslova, nedonošenje adekvatnih odluka, kao i nedonošenje provedbenih propisa za primjenu Zakona o elektronskom potpisu i Zakona o elektronskom dokumentu koji bi se reflektovali na uspostavu e-Uprave, te neusvajanje izmjena i dopuna računovodstvenog sistema.

**B. Glavni program**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv glavnog programa** | **Šifra glavnog programa**  | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| Izvori | Iznos |
| Stvaranje uslova za održivi razvoj kroz prostorno planiranje, politiku korištenja zemljišta, zaštitu prirodnog i kulturnog nasljeđa i energijsku efikasnost u zgradarstvu. | N/A | **Budžetska sredstva** | 20.806.040,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0,00 |
| **Sredstva EU** | 0,00 |
| **Ostale****donacije** | 30.912.046,00 |
| **Ostala sredstva** | 1.644.500 |
| **Ukupno** | 53.362.586,00 |

**Napomena:** Glavni program se prenosi iz trogodišnjeg plana rada organa uprave.

**B1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)** | **Šifra programa**  | **Indikatori**  | **Polazna vrijednost** | **Ciljna godišnja vrijednost** |
| 1. Olakšati i ubrzati procese ulaska u poslovnu aktivnost i izlaska iz nje | n/a | Pokretanje poslovne aktiivnosti, rang | 184/190 (2019 BiH) | 121/190 |
| Finansiranje malih i srednjih preduzeća, rang | 106/141(2019 BiH) | 79/141 |
| 2. Podržavati prostornu koncentraciju preduzetništva | n/a | Gustina mreže cestovne infrastrukture, km na 1.000 km2 | 181,5 (2019)   | 188,43 |
| Gustina mreže željezničke infrastrukture,km na 1.000 km2 | 23,3 (2019) | 24,575 |
| 3. Poboljšati energetsku efikasnost zgrada | n/a | Finalna potrošnja toplotne energije, TJ | 3788 (2018)[[1]](#footnote-1) | 4326.64[[2]](#footnote-2) |
| Finalna potrošnja toplotne energije, po m2 zagrijavane površine zgrada (kWh/m2) | 178,54 (2019)[[3]](#footnote-3) | 163.52[[4]](#footnote-4) |
| 4. Provesti digitalnu transformaciju javne uprave | n/a | Prilagodljivost pravnog okvira digitalnim poslovnim modelima | 2,4 (2019) (BiH) | 3,6 |
| E-učešće (e-participation) | 0,43 (2019) (BiH) | 0,55 |
| 5. Unaprijediti stanje u području stambenih poslova i u oblasti nacionalnih spomenika te ublažiti posljedice klimatskih promjena | n/a | Uređen normativni okvir iz oblasti stambenih poslova | Da | Da |
| Zaštićeni nacionalni spomenici | 9,48%[[5]](#footnote-5) | 11% |
| Rizik od polava i klizišta[[6]](#footnote-6) | Izuzetno značajan rizik od poplava i klizišta (kategorija 4) | Izuzetno značajan rizik od poplava i klizišta (kategorija 4) |
| 6. Podrška sektorima za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije Ministarstva | n/a | Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan Budžet institucije | 50% | 40% |

**Napomena:**

**Programi (mjere) i indikatori organa uprave prenose se iz trogodišnjeg plana rada.**

U tabelu B1. dodaje se onoliko redova koliko je programa u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog programa.

**B2. Aktivnosti/projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.**

|  |
| --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1):** **1. Olakšati i ubrzati procese ulaska u poslovnu aktivnost i izlaska iz nje** |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027, 1.3.1.** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat** **aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Iznos |
| 1.1.JIS-Uspostavljanje i održavanje jedinstvenog informacionog sistema za planiranje Federacije BiHUspostava i održavanje web I smart portala, unošenje i ažuriranje podataka iz nadležnosti Federacije BiH. Izrada ažurnih GIS podloga za izradu planskih dokumenata iz nadležnosti FMPU. Uspostaviti centralni registar infrastrukturnih planova (elektro, vodovodne, telekomunikacione, kanalizacione i dr. infrastrukture), u cilju dobijanja jedinstvene saglasnosti od svih subjekata vlasnika. Umrežiti sve relevantne učesnike kao što su federalna upravna tijela, obrtnička i gospodarska komora, naučnoistraživačke institucije, nadležna ministarstva, te drugi subjekti i institucije čija je zadaća i interes jačanje poduzetničkih kapaciteta radi osiguranja razmjene znanja i dobre prakse, dostupnosti informacija o mogućnostima financiranja poduzetničkih projekata, te drugih informacija koje pridonose uspješnijem poslovanju. | IV kvartal | Uspostavljena baza podatakaUmreženi svi relevantni akteriUspostvaljen centralni registar | Sektor za prostorno planiranje  |   - | Ne | Budžetska sredstva | 100.000,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | **0** |
| **Ukupno** | 100.000.00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 1.** | Budžetska sredstva | 100.000.00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | **0** |
| **Ukupno** | 100.000.00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** **2.**  **Podržavati prostornu koncentraciju preduzetništva** |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027, 1.3.5.** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat** **aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Iznos |
| 2.1. Unaprijedit i harmonizirati postojeće propise iz domena prostornog planiranja i građenja2.1.1.Izrada Nacrta Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH 2.1.2. Izrada Nacrta Zakona o građevinskim proizvodima i Prijedloga Zakona2.1.3. Izrada Nacrta Zakona o Komori inžinjera u oblasti građenja2.1.4. Izrada nacrta Zakona o koncesijama Federacije BiH | III kvartal 2025.I kvartal/ IV kvartalII kvartal 2025.III kvartal 2025. | Usvojeni Nacrti Zakona, radi utvrđivanja teksta Prijedloga Zakona |  Svi sektori |  - | Da | Budžetska sredstva | 10.000,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 10.000,00 |
| 2.2. Realizacija obaveza FMPU nakon usvajanjaProstornog plana Federacije BiH (Vraćanje PP F BiH u parlamentarnu proceduru) | 2025. (kontinuirano) | Vraćen PP F BiH u parlamentarnu proceduru, Realizovane obaveze FMPU nakon usvajanja Prostornog plana Federacije BiH   | Sektor za prostorno planiranje | - | Da | Budžetska sredstva | 0 |
| Kreditna sredstva | **0** |
| Sredstva EU | **0** |
| Ostale donacije | **0** |
| Ostala sredstva | **0** |
| **Ukupno** | 0 |
| 2.3. Pripremiti plansku dokumentaciju razvojnih zona uz transportne koridore | 2025. | Pripremljena planska dokumentacija razvojnih zona uz transportne koridore | Sektor za prostorno planiranje | - | Ne | Budžetska sredstva | 0 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 0 |
| 2.4. Rješavanje postupaka po zahtjevima za izdavanje akata o građenju u svrhu realizacije investicija od značaja za FBiH | 2025. (kontinuirano) | 100% riješeni postupci | Sektor za korištenje zemljišta na federalnom nivoui Sektor za prostorno planiranje | - | Ne | Budžetska sredstva | 50.000,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 644.500,00 |
| **Ukupno** | 694.500,00 |
| 2.5. Rješavanje postupaka po zahtjevima za izdavanje akata u svrhu obavljanja poslova izrade planske dokumentacije | 2025. (kontinuirano) | 100% riješeni postupci | Sektor za prostorno planiranje | - | Ne | Budžetska sredstva | 50.000,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 50.000,00 |
|
| **Ukupno za program (mjeru) 2.** | Budžetska sredstva | 110.000,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 644.500,00 |
| **Ukupno** | **754.500,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1):** **3. Poboljšati energijsku efikasnost zgrada** |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027, 3.3.1.** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat** **aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Iznos |
| 3.1. Izrada prednacrta, nacrta , izmjena i dopuna zakona, podzakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti energijske efikasnosti u zgradarstvu u skladu sa EU aquis | I kvartal | Izrađene izmjene i dopune podzakonskih propisa u oblasti energijeke efikasnosti u zgradarstvu | **Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu** | - | Da | Budžetska sredstva | 50.000,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 50.000,00 |
| 3.2.Parlamentarna procedura usvajanja prijedloga Strategije dugoročne obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period do 2050. godine i publiciranje iste | I kvartal | Usvojen prijedlog Strategije dugoročne obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period do 2050. godine i publiciran | **Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu** | - | Da | Budžetska sredstva | 0 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 0 |
| 3.3. Implementacija „Strategije dugoročne obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period do 2050. godine“ | 2025. (kontinuirano | Izrada vodiča, programa i smjernica za provođenje Strategije (ugovorene konsultantske usluge)[[7]](#footnote-7) te organiziranje seminara, edukacija, konferencija, okruglih stolova, javnih promocija projekata EE | **Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu** | - | Da | Budžetska sredstva | 0 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 0 |
| 3.4. Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima — za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije", | IV kvartal | 100% Realizovan Program | **Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu** | - | Da | Budžetska sredstva | 3.000.000,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 3.000.000,00  |
| 3.5. Uspostava i funkcioniranje Web registra energ.certifikata po principu Web platforme | 2025. (kontinuirano) | 100% funkcionalan Web registar energijskih certifikata | **Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu** | - | Ne | Budžetska sredstva | 76.000,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 76.000,00 |
| 3.6 Realizacija Operativnog plana poboljšanja energijeske efikasnosti u institucijama FBIH  | 2025. (kontinuirano) | Broj energetski obnovljenih objekata | **Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu**iJedinica za implementaciju projekata | - | Ne | Budžetska sredstva | 5.884.575,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | [[8]](#footnote-8)19.546.076,00 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 25.430.651,00 |
| 3.7 Provedba projekata energijske efikasnosti u zgradama javne namjene KfW projekat | 2025. (kontinuirano) | Broj energetski obnovljenih objekata |  Jedinica za implementaciju projekata | - | Ne | Budžetska sredstva | 1.570.000,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | **0** |
| Ostale donacije | 9.000.000,00 |
| Ostala sredstva | **0** |
| **Ukupno** | 10.570.000,00 |
| 3.8. Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljendioksida u Bosni i Hercegovini iz iz sredstava grantova Zelenog klimatskog fonda GCF-a | IV kvartal | Broj energetski obnovljenih objekata | Jedinica za implementaciju projekata | - | Ne | Budžetska sredstva | 342.717,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 2.365.970,00 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 2.708.687,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 3.** |  Budžetska sredstva | 10.923.292,00 |
| Kreditna sredstva | 0,00 |
| Sredstva EU | 0,00 |
| Ostale donacije | 30.912.046,00 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | **41.835.338,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1):****4. Provesti digitalnu transformaciju javne uprave** |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027, 4.2.6.** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat****aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Iznos |
| 4.1. Izrada situacione analize za definisanje barijera za uspostavu e-Dozvola | 2025. | Izrađena situaciona analiza za definisanje barijera za uspostavu e-Dozvola | Sektor za korištenje zemljišta na federalnom nivouiSektor za prostorno planiranje iSektor za pravne, opće i finansijske poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 50.000,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 50.000,00 |
| 4.2.Usklađivanje postojećih propisa iz nadležnosti Ministarstva sa propisima za uspostavu e-Uprave4.2.1. Donošenje Uredbe kojom se bliže uređuje predmet i postupak ishodovanja e-dozvola i drugih akata u oblasti građenja | II kvartal 2025. | Usklađeni postojeći propisi iz nadležnosti Ministarstva sa propisima za uspostavu e-Uprave | Sektor za korištenje zemljišta na federalnom nivouiSektor za pravne, opće i finansijske poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 100.000,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 100.000,00 |
| 4.3. Uvezivanje sa postojećim izvornim registrima koji su definisani okvirom interoperabilnosti kako bi se omogućila integracija registara i pristup podacima i javnoj usluzi na jednom mjestu | IV kvartal | Uvezani postojeći registri | Sektor za prostorno planiranje | - | Ne | Budžetska sredstva | 0 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 0 |
| **Ukupno za program (mjeru) 4.** |  Budžetska sredstva | 150.000,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | **150.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1):****5. Unaprijediti stanje u području stambenih poslova i u oblasti nacionalnih spomenika te ublažiti posljedice klimatskih promjena** |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat****aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Iznos |
| 5.1. Rješavanje pitanja u oblasti stambenih poslova5.1.1. Usvajanje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (prijedlog upućen u parlamentarnu proceduru)5.1.2. Izrada Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova (Nacrt u parlamentarnoj proceduri, nakon usvajanja javna rasprava i izrada Prijedloga) | II kvartal 2025.Nacrt II kvartal 2025., prijedlog IV kvartal 2025. | Usvojeni propisi | Sektor za pravne, opće ifinansijske poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 0 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 0 |
| 5.2. Priprema i koordinacija izrade i donošenja planskih dokumenata za područja posebnih obilježja od značaja za FBiH (prostorni planovi i detaljni planski dokumenti)  | IV kvartal | 100% realizovana priprema i koordinacija | Sektor za prostorno planiranje | - | Da | Budžetska sredstva | 490.000,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | **0** |
| **Ukupno** | 490.000,00 |
| 5.3. Implementacija Programa obnove i zaštite nacionalnih spomenika „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-učešće Vlade FBIH u sufinansiranju kantonalnih i lokanih zajednica-zaštita nacionalih spomenika“ “  | IV kvartal | 100% implementiran Program | **Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu** | - | Da  | Budžetska sredstva | 3.000.000,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 3.000.000,00 |
| 5.4. Implementacija Programa za rješavanje pitanja Roma u oblasti, stambenog zbrinjavanja (Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-za rješavanje Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja) | IV kvartal | 100% implementiran Programa | **Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu** |  | Da | Budžetska sredstva | 0 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** |  0 |
| 5.5. Implementacija Programa obnove i saniranja posljedica prirodne katastrofe na područjima zahvaćenim poplavama i klizištima u Federaciji BiH (Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta) | IV kvartal | 100% implementiran Program | **Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu** | - | Da | Budžetska sredstva | 6.000.000,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 6.000.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 5.** |  Budžetska sredstva | 9.490.000,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | **0** |
| **Ukupno** | **9.490.000,00** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1):****6. Podrška sektorima za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije Ministarstva** |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat****aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | Iznos |
| 6.1. Rješavati predmete i zahtjeve | 2025. (kontinuirano) | 100% riješenih predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta | Sektor za korištenje zemljišta na federalnom nivouiSektor za pravne, opće i finansijske poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 22.748,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 1.000.000,00 |
| **Ukupno** | 1.022.748,00 |
| 6.2. Izraditi mišljenja, saglasnosti, odgovore na zastupnička pitanja | 2025. (kontinuirano) | Pripremljena mišljenja, saglasnosti, odgovori na sva zaprimljena zastupnička pitanja | Svi sektori | - | Ne | Budžetska sredstva | 10.000,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 10.000,00 |
| 6.3. Izraditi godišnji i trogodišnji plan i godišnji izvještaj o radu Ministarstva | IV kvartal | Redovno svake godine urađeni trogodišnji i godišnji planovi rada i godišnji izvještaji o radu Ministarstva  | Svi sektori | - | Ne | Budžetska sredstva | 0 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 0 |
| **Ukupno** | 0 |
| **Ukupno za program (mjeru) 6.** | Budžetska sredstva | 32.748,00 |
| Kreditna sredstva | 0 |
| Sredstva EU | 0 |
| Ostale donacije | 0 |
| Ostala sredstva | 1.000.000,00 |
| **Ukupno** | **1.032.748,00** |

**Napomena:**

1 Program (mjera), naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, prenose se iz trogodišnjeg plana rada.

2 **PJI status** se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I).

3 Vlada FBiH/vlada kantona /načelnik/gradonačelnik JLS **usvaja *(Da / Ne)****.*

U tabelu B2 dodaje se onoliko redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih aktivnosti/projekata u sklopu svakog programa.

**Obrazac B3. Plan izrade propisa po programima (mjerama)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv propisa** | **Planirani rok za pripremu** | **Predlagač propisa** | **Da li je potrebno usklađivanje sa pravnim naslijeđem EU** | **Razlozi za donošenje** |
| **Program (mjera) 5. organa uprave - Unaprijediti stanje u području stambenih poslova** |
| **A. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena uticaja** |
| 1. | Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo | II kvartal  | Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Ne | Izvršenje presuda ustavnog suda F BiH, Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava  |
| 2. | Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i Prijedlog Zakona | II kvartal/IV kvartal | Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Ne | Izvršenje presuda Ustavnog suda Federacije BiH  |
| **B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena uticaja** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Program (mjera) 3. organa uprave - 3. Poboljšati energijsku efikasnost zgrada** |
| **A. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena uticaja** |
| 1. | Nacrt Zakona o građevinskim proizvodima i Prijedlog Zakona | I kvartal /IV kvartal | Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Da | Usklađivanje sa pravnom stečevinom EU |
| 2. | Usvajanje “Strategije dugoročne obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period do 2050. godine” | I kvartal  | Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Ne | Zakonski osnov za donošenje Strategije sadržan je u članu 4. Direktive o energijskoj efikasnost EED 2012/27/EC odnosno članu 2a Direktive o energijskim karakteristikama zgrada EPBD 2010/31/EU nakon izmjena donesenih kroz Direktivu 2018/844/EU o izmjenama odredbi EED i EPBD, a obaveza transponiranja i implementiranja europskih direktiva definirana je Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice, Akcionim planom za energijsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine i Odlukom o izradi sektorske Strategije dugoročne obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period do 2050. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 57/21).  |
| **B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena uticaja** |
| 1.  | Nacrt Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine | III kvartal  | Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Da | U toku je finalizacija izmjena i dopuna Zakona o energijskoj efikasnosti u FBiH i pripadajućih podzakonskih akata, tako da je neophodno ovaj dio propisati i kroz Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije BiH, u dijelu koji se odnosi na energijsku efikasnost.Također, potrebno je izvršiti usklađivanje Zakona sa pravnim propisima EU. |
| **Program (mjera) 2. organa uprave - 2. Podržavati prostornu koncentraciju preduzetništva** |
| **A. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena uticaja** |
| 1. | Nacrt Zakona o Komori inžinjera u oblasti građenja | II kvartal  | Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Ne | Provedba zaključka Parlamenta Federacije BiH |
| 2. | Nacrt Zakona o koncesijama Federacije Bosne i Hercegovine  | III kvartal  | Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Ne | Potrebno je što hitnije unaprijediti zakonski okvir o koncesijama, (a naročito imajući u vidu posljednje prirodne katastrofe), kao i zbog situacije koja je nastala donošenjem Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj: U-3/24 od 11.07.2024. godine |
| 3. | Izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije |  |  Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Ne | Provedba Odluke Parlamenta Federacije BiH |
|  | - Urbanistička osnova | I kvartal  |
|  |  - Nacrt i Prijedlog | II kvartal  |
|  | - Odluka o usvajanju |
| 4. | Regulacioni plan historijskog urbanog krajolika Mostara |  |  Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Ne | Provedba Odluke Parlamenta Federacije BiH |
|  | -Urbanistička osnova | I kvartal  |
|  | - Nacrt  |  |
|  | - Prijedlog |  |
|  | - Odluka o usvajanju | IV kvartal  |
| 5. | Regulacioni plan Historijskog gradskog područja Jajce |  |  Federalno ministarstvo prostornog uređenja | Ne | Provedba Odluke Parlamenta Federacije BiH |
|  | **-** Urbanistička osnova | IV kvartal  |
| **B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena uticaja** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

1. Strategija razvoja Federacije BiH 2021 - 2027 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ne postoje pouzdani izvori podataka [↑](#footnote-ref-2)
3. Tipologija zgrada u Federaciji BiH (GIZ)(2016) [↑](#footnote-ref-3)
4. Nacrt Strategije dugoročne obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period do 2050 [↑](#footnote-ref-4)
5. Polazna vrijednost = Odnos ugroženih spomenika prema ukupnom broju nacionalnih spoemnika (%) u skladu sa podacima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. U FBiH ugroženih je 63, a ukupno je 256 nacionalnih spomeenika u FBiH. [↑](#footnote-ref-5)
6. Procjene rizika od poplava i klizišta imaju 4 kategorije: neznatan, umjereno značajan, značajan i izrazito značajan rizik [↑](#footnote-ref-6)
7. Izrada „Vodiča za uspješnu implementaciju „Strategije obnove zgrada u Federaciji BiH do 2050. godine“;

Izrada „Okvirnog programa energijske obnove stambenih zgrada na području FBiH za period do 2030. godine“;

Izrada „Programa energijske obnove javnih zgrada na području FBiH za period do 2030. godine“;

Izrada „Programa suzbijanja energijskog siromaštva koje uključuje povećanje energijske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama za posebno ugrožene kategorije stanovništva u FBiH, za period do 2030. godine“;

Izrada smjernica o nZEB i zgradama nulte potrošnje za investitore i projektante koje će dati stručnu, preglednu i nedvosmislenu informaciju o nZEB zgradama; [↑](#footnote-ref-7)
8. Ukoliko sredstava iz Europskog fonda za Bosnu i Hercegovinu, kojim upravlja Razvojna banka Njemačke (KfW), a koja su namijenjena projektima energetske efikasnosti u javnim objektima na području F BiH budu doznačena na račun Federalnog ministarstva prostornog uređenja a u skladu sa Odlukom o korištenju sredstava Europskog fonda za Bosnu

i Hercegovinu, kojim je upravljala Razvojna Banka Njemačke ''Službeni list BiH'', broj 88/23) [↑](#footnote-ref-8)