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Januar, 2026. godine


Uvod
1) Uvod
Trogodišnji plan rada Federalnog ministarstva prostornog uređenja za period 2026.-2028. godina sačinjen je na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17) i Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 74/19 i 2/21).
Plan predstavlja implementacioni dokument kojim se operacionaliziraju strateški ciljevi, prioriteti i mjere utvrđeni Strategijom razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027. godina, a za aktivnosti koje se nastavljaju u 2028. godini oslanja se na zakonske nadležnosti Ministarstva, Dokument okvirnog budžeta Federacije BiH 2026.-2028. i kontinuitet započetih programa i projekata.
Nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja definisane su Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave i Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH. Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na planiranje i uređenje prostora, politiku korištenja zemljišta na federalnom nivou, pripremu i provođenje prostornih i drugih planskih dokumenata, izdavanje akata iz oblasti građenja, zaštitu prirodnog i kulturnog nasljeđa, stambene poslove, energijsku efikasnost u zgradarstvu i druge poslove utvrđene zakonom.
U periodu 2026.-2028. aktivnosti Ministarstva odvijat će se u okviru glavnog programa: Stvaranje uslova za održivi razvoj kroz prostorno planiranje, politiku korištenja zemljišta, zaštitu prirodnog i kulturnog nasljeđa i energijsku efikasnost u zgradarstvu.
2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu
Tokom 2025. godine Ministarstvo je nastavilo realizaciju aktivnosti u oblasti stambenih poslova. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, u dijelu koji se odnosi na tzv. vojne stanove, nije dobio potrebnu većinu u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, dok se Nacrt Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i dalje nalazi u parlamentarnoj proceduri. U 2026. godini planiran je nastavak zakonodavnih aktivnosti radi izvršenja relevantnih presuda Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
U oblasti prostornog planiranja donesena je Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 20 godina i pokrenuta procedura javne nabavke za izbor nosioca izrade. Nastavljene su aktivnosti na regulacionim i zoning planovima za područja od značaja za Federaciju BiH, uključujući Počitelj, Blagaj, Štrbački Buk, Jajce, Martin Brod, Kulen Vakuf-Klisa, Sarajevsku čaršiju i Historijski urbani krajolik Mostara, kao i područje Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
U normativnom segmentu donesena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju, a pokrenuta je i procedura izmjene Uredbe o obavljanju prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima. Ministarstvo je nastavilo pripremu novog Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta, Zakona o građevinskim proizvodima i Zakona o koncesijama Federacije BiH.
U oblasti energijske efikasnosti nastavljene su aktivnosti na usklađivanju propisa sa pravnom stečevinom EU, implementaciji Strategije dugoročne obnove zgrada u Federaciji BiH do 2050. godine, vođenju registra energijskih certifikata, realizaciji transfera za utopljavanje zgrada, te provedbi projekata finansiranih iz sredstava KfW i Zelenog klimatskog fonda (GCF). Istovremeno su nastavljeni programi zaštite nacionalnih spomenika i prevencije i sanacije šteta nastalih usljed poplava i klizišta.
3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija
Ključno usmjerenje Ministarstva u periodu 2026.-2028. je stvaranje uslova za održivi razvoj kroz prostorno planiranje, politiku korištenja zemljišta, obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika, zaštitu prirodnog i kulturnog nasljeđa, energijsku efikasnost u zgradarstvu, unapređenje sistema izdavanja dozvola i drugih akata u oblasti građenja, razvoj digitalnih servisa i informacionih sistema, te unapređenje stanja u području stambenih poslova. Poseban fokus bit će na izradi Prostornog plana Federacije BiH, harmonizaciji propisa, novim zakonskim rješenjima iz oblasti prostornog planiranja, građevinskih proizvoda i koncesija, implementaciji Strategije dugoročne obnove zgrada do 2050. godine, projektima energijske efikasnosti i kontinuiranoj realizaciji transfera za energijsku obnovu, zaštitu nacionalnih spomenika i sanaciju posljedica prirodnih nesreća.
4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period
Prema odobrenom Budžetu za 2026.godinu, ministarstvu je odobreno 50 zaposlenih, a trenutan broj zaposlenih kojim ministarstvo raspolaže je 44 zaposlena. Iako su institucionalni kapaciteti kontinuirano unapređivani, i dalje su prisutni nedostatak stručnih kadrova, nepopunjenost sistematizovanih radnih mjesta i potreba za jačanjem tehničko-tehnoloških kapaciteta. Realizacija planiranih programa zahtijevat će dodatno jačanje kapaciteta u oblastima prostornog planiranja, digitalizacije, energijske efikasnosti, upravljanja projektima, javnih nabavki i praćenja rezultata.
5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada
Mogući problemi i rizici odnose se na trajanje procedura donošenja zakona i planskih dokumenata u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, složenost postupaka javnih nabavki, nedovoljnu kadrovsku popunjenost, ograničene tehničke kapacitete, potrebu donošenja provedbenih propisa za e-Upravu i elektronsko poslovanje, raspoloživost budžetskih i donatorskih sredstava, kao i rizike povezane sa realizacijom međunarodnih projekata i promjenama cijena na tržištu radova, roba i usluga. Za aktivnosti u 2028. godini dodatni rizik predstavlja potreba usklađivanja sa strateškim dokumentom koji će naslijediti Strategiju razvoja Federacije BiH 2021.-2027.
A. Glavni program
	Naziv glavnog programa
	Šifra glavnog programa
	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM

	
	
	Izvori
	2026.
	2027.
	2028.

	Stvaranje uslova za održivi razvoj kroz prostorno planiranje, politiku korištenja zemljišta, zaštitu prirodnog i kulturnog nasljeđa i energijsku efikasnost u zgradarstvu.
	        N/A
	Budžetska sredstva
	20,965.056
	20,310550
	20,240559

	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	Ostale donacije
	10,498528
	7,000000
	0

	
	
	Ostala sredstva
	1,644500
	1,644500
	1,644500

	
	
	Ukupno
	33,108084
	28,955050
	21,885059


Napomena: Budžetska sredstva i ostala sredstva za 2026.-2028. usklađena su sa programskim projekcijama Dokumenta okvirnog budžeta Federacije BiH 2026.-2028.godine.


A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa
	Naziv programa (mjere)
	Šifra programa
	Indikatori
	Polazna vrijednost
	Ciljna vrijednost po godinama



	
	
	
	
	2026.
	2027.
	2028.

	
1. Olakšati i ubrzati procese ulaska u poslovnu aktivnost i izlaska iz nje

	n/a

	Pokretanje poslovne aktivnosti, rang
	184/190 (2019 BiH)
	121/190
	-
	-

	
	
	Finansiranje malih i srednjih preduzeća, rang
	106/141 (2019 BiH)
	79/141
	-
	-

	
2. Podržavati prostornu koncentraciju preduzetništva

	
n/a

	Gustina mreže cestovne infrastrukture, km na 1.000 km²
	181,5 (2019)
	188,43
	191,05
	-

	
	
	Gustina mreže željezničke infrastrukture, km na 1.000 km²
	23,3 (2019)
	24,575
	-
	-

	
3. Poboljšati energijsku efikasnost zgrada

	n/a
	Finalna potrošnja toplotne energije, TJ
	3.788 (2018)
	4.461
	5.000
	-

	
	
	Finalna potrošnja toplotne energije po m² zagrijavane površine zgrada (kWh/m²)
	178,54 (2019)
	162,68
	162,00
	-

	4. Provesti digitalnu transformaciju javne uprave
	n/a
	Prilagodljivost pravnog okvira digitalnim poslovnim modelima
	2,4 (2019) (BiH)
	3,6
	4,8
	-

	
	
	E-učešće (e-participation)
	0,43 (2019) (BiH)
	0,55
	0,675
	-

	5. Unaprijediti stanje u području stambenih poslova i u oblasti nacionalnih spomenika te ublažiti posljedice klimatskih promjena
	n/a
	Uređen normativni okvir iz oblasti stambenih poslova
	Da
	Da
	Da
	Da

	
	
	Zaštićeni nacionalni spomenici
	9,48%
	11%
	12%
	13%

	
	
	Rizik od poplava i klizišta
	Izuzetno značajan rizik (kategorija 4)
	Izuzetno značajan rizik (kategorija 4)
	Značajan rizik (kategorija 3)
	Značajan rizik (kategorija 3)

	6. Podrška sektorima za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije Ministarstva
	n/a
	Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan Budžet institucije
	50%
	40%
	30%
	30%


[bookmark: _GoBack]Napomena: Za indikatore preuzete iz Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027. ciljna vrijednost za 2028. godinu nije utvrđivana kada u raspoloživim strateškim dokumentima ne postoji odgovarajući cilj. Ti indikatori će se uskladiti sa narednim strateškim dokumentom Federacije BiH nakon njegovog usvajanja.


A2. Aktivnosti/projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.

Redni broj i naziv programa (mjere): 1. Olakšati i ubrzati procese ulaska u poslovnu aktivnost i izlaska iz nje
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere: Strategija razvoja Federacije BiH 2021.-2027.; Cilj 1.; Prioritet 1.3.; Mjera 1.3.1.
	Naziv aktivnosti/projekta
	Rok izvršenja
	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta
	Nosilac (najmanji organizacioni dio)
	PJI
	Usvaja se
	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM




	
	
	
	
	
	
	Izvori
	2026.
	2027.
	2028.

	1.1. JIS - Uspostavljanje i održavanje Jedinstvenog informacionog sistema za planiranje Federacije BiH, WEB i SMART portala; unošenje i ažuriranje podataka, izrada GIS podloga, razvoj centralnog registra infrastrukturnih planova i umrežavanje relevantnih učesnika.
	2026.-2028. (kontinuirano)
	Funkcionalan i ažuran JIS; kontinuirano ažurirani prostorni GIS podaci; unaprijeđena razmjena podataka i dostupnost informacija.
	Sektor za prostorno planiranje
	-
	Ne
	Budžetska sredstva
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	0,05
	0,05
	0,05

	Ukupno za program (mjeru) 1.
	
	
	
	
	
	Budžetska sredstva
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	0,05
	0,05
	0,05



Redni broj i naziv programa (mjere): 2. Podržavati prostornu koncentraciju preduzetništva
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere: Strategija razvoja Federacije BiH 2021.-2027.; Cilj 1.; Prioritet 1.3.; Mjera 1.3.5.
	Naziv aktivnosti/projekta
	Rok izvršenja
	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta
	Nosilac (najmanji organizacioni dio)
	PJI
	Usvaja se
	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM




	
	
	
	
	
	
	Izvori
	2026.
	2027.
	2028.

	2.1. Unaprijediti i harmonizirati propise iz domena prostornog planiranja i građenja: Nacrt i Prijedlog zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH; Nacrt i Prijedlog zakona o građevinskim proizvodima; Nacrt i Prijedlog zakona o koncesijama Federacije BiH; priprema pripadajućih provedbenih propisa.
	2026.-2028.
	Pripremljeni, usaglašeni i upućeni u proceduru zakonski i provedbeni propisi; unaprijeđen regulatorni okvir i usklađivanje sa pravnom stečevinom EU gdje je primjenjivo.
	Svi sektori
	          -
	            Da
	Budžetska sredstva
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	0,1
	0,1
	0,1

	2.2. Rješavanje postupaka po zahtjevima za izdavanje akata o građenju u svrhu realizacije investicija od značaja za Federaciju BiH.
	2026.-2028. (kontinuirano)
	100% predmeta riješeno u skladu sa zakonom i raspoloživim kapacitetima.
	Sektor za korištenje zemljišta na federalnom nivou i Sektor za prostorno planiranje
	        -
	             Ne
	Budžetska sredstva
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0,6445
	0,6445
	0,6445

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	0,6945
	0,6945
	0,6945

	2.3. Rješavanje postupaka po zahtjevima za izdavanje akata u svrhu obavljanja poslova izrade planske dokumentacije.
	2026.-2028. (kontinuirano)
	100% predmeta riješeno u skladu sa zakonom.
	Sektor za prostorno planiranje
	           -
	               Ne
	Budžetska sredstva
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	0,05
	0,05
	0,05

	Ukupno za program (mjeru) 2.
	
	
	
	
	
	Budžetska sredstva
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0,6445
	0,6445
	0,6445

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	0,8445
	0,8445
	0,8445



Redni broj i naziv programa (mjere): 3. Poboljšati energijsku efikasnost zgrada
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere: Strategija razvoja Federacije BiH 2021.-2027.; Cilj 3.; Prioritet 3.3.; Mjera 3.3.1.
	Naziv aktivnosti/projekta
	Rok izvršenja
	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta
	Nosilac (najmanji organizacioni dio)
	PJI
	Usvaja se
	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM




	
	
	
	
	
	
	Izvori
	2026.
	2027.
	2028.

	3.1. Izrada prednacrta, nacrta, izmjena i dopuna zakona, podzakonskih i drugih propisa i općih akata iz oblasti energijske efikasnosti u zgradarstvu u skladu sa EU acquis i zahtjevima Energetske zajednice.
	2026.-2028. (kontinuirano)
	Usklađen i unaprijeđen regulatorni okvir energijske efikasnosti u zgradarstvu.
	Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku efikasnost u zgradarstvu i implementaciju projekata
	         -
	               Da
	Budžetska sredstva
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	0,04
	0,04
	0,04

	3.2. Rješavanje upravnih postupaka za obavljanje energijskog audita i/ili energijskog certificiranja zgrada i Programa obuke.
	2026.-2028. (kontinuirano)
	100% zahtjeva riješeno u skladu sa propisima.
	Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku efikasnost u zgradarstvu i implementaciju projekata
	           -
	              Da
	Budžetska sredstva
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	0,01
	0,01
	0,01

	3.3. Implementacija Strategije dugoročne obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period do 2050. godine - izrada vodiča, programa i smjernica, razvoj inventara zgrada i digitalnih baza te stručne i promotivne aktivnosti.
	2026.-2028.
	Operacionalizirana Strategija; pripremljeni provedbeni dokumenti i unaprijeđene baze podataka za sektor zgradarstva.
	Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku efikasnost u zgradarstvu i implementaciju projekata
	          -
	            Da
	Budžetska sredstva
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	0,1
	0,1
	0,1

	3.4. Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava - Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije.
	2026.-2028.
	Program realizovan u skladu sa odobrenim sredstvima; podržani projekti energijske obnove.
	Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku efikasnost u zgradarstvu i implementaciju projekata
	        -
	           Da
	Budžetska sredstva
	3
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	3
	3
	3

	3.5. Uspostava i funkcioniranje WEB registra energijskih certifikata.
	2026.-2028. (kontinuirano)
	Funkcionalan, ažuran i dostupan WEB registar energijskih certifikata.
	Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku efikasnost u zgradarstvu i implementaciju projekata
	         -
	            Ne
	Budžetska sredstva
	0,076
	0,076
	0,076

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	0,076
	0,076
	0,076

	3.6. Realizacija Operativnog plana poboljšanja energijske efikasnosti u institucijama Federacije BiH putem Revolving fonda.
	2026.-2028.
	Energetski obnovljeni objekti federalnih institucija; smanjena potrošnja energije i emisije CO2.
	Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku efikasnost u zgradarstvu i implementaciju projekata / Jedinica za implementaciju projekata
	            -
	            Ne
	Budžetska sredstva
	1,499669
	2,15255
	3,631811

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	3
	7
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	4,499669
	9,15255
	3,631811

	3.7. Provedba projekta energijske efikasnosti u zgradama javne namjene finansiranog sredstvima KfW.
	2026.-2027.
	Realizovane ugovorene mjere energijske efikasnosti i okončane projektne aktivnosti.
	Jedinica za implementaciju projekata
	         -
	              Da
	Budžetska sredstva
	1,45
	0,85
	0

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	7,25
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	8,7
	0,85
	0

	3.8. Projekat povećanja ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljendioksida u Bosni i Hercegovini - GCF.
	2026.-2027.
	Realizovane aktivnosti energijske obnove i jačanja niskokarbonskih javnih objekata.
	Jedinica za implementaciju projekata
	            -
	               Ne
	Budžetska sredstva
	0,956639
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0,248528
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	1,205167
	0
	0

	Ukupno za program (mjeru) 3.
	
	
	
	
	
	Budžetska sredstva
	7,132308
	6,22855
	6,857811

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	10,498528
	7
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	18,017256
	13,22855
	6,857811



Redni broj i naziv programa (mjere): 4. Provesti digitalnu transformaciju javne uprave
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere: Strategija razvoja Federacije BiH 2021.-2027.; Cilj 4.; Prioritet 4.1.; relevantna mjera digitalne transformacije javne uprave.
	Naziv aktivnosti/projekta
	Rok izvršenja
	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta
	Nosilac (najmanji organizacioni dio)
	PJI
	Usvaja se
	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM




	
	
	
	
	
	
	Izvori
	2026.
	2027.
	2028.

	4.1. Uvezivanje sa postojećim izvornim registrima definisanim okvirom interoperabilnosti i razvoj digitalnih servisa u nadležnosti Ministarstva, uključujući podršku e-dozvolama.
	2026.-2028.
	Povećan nivo interoperabilnosti, elektronske razmjene podataka i dostupnosti e-usluga.
	Svi sektori
	· 
	             Ne   
	Budžetska sredstva
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	0,05
	0,05
	0,05

	Ukupno za program (mjeru) 4.
	
	
	
	
	
	Budžetska sredstva
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	0,05
	0,05
	0,05



Redni broj i naziv programa (mjere): 5. Unaprijediti stanje u području stambenih poslova i u oblasti nacionalnih spomenika te ublažiti posljedice klimatskih promjena
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere: Program zasnovan na zakonskim nadležnostima Ministarstva, uz doprinos ciljevima održivog i resursno efikasnog razvoja iz Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027.
	Naziv aktivnosti/projekta
	Rok izvršenja
	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta
	Nosilac (najmanji organizacioni dio)
	PJI
	Usvaja se
	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM




	
	
	
	
	
	
	Izvori
	2026.
	2027.
	2028.

	5.1. Rješavanje pitanja u oblasti stambenih poslova: priprema i provođenje zakonodavnih aktivnosti u vezi sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, radi izvršenja relevantnih sudskih odluka.
	2026.-2028.
	Unaprijeđen normativni okvir stambene politike i provedene aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva.
	Sektor za korištenje zemljišta na federalnom nivou
	          -
	              Da
	Budžetska sredstva
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	0,05
	0,05
	0,05

	5.2. Priprema i koordinacija izrade i donošenja planskih dokumenata za područja od značaja za Federaciju BiH, uključujući Prostorni plan Federacije BiH, planove za područja posebnih obilježja i regulacione/zoning planove utvrđene godišnjim planovima rada.
	2026.-2028.
	Izrađene faze planskih dokumenata i provedene procedure donošenja u skladu sa odlukama Parlamenta Federacije BiH i nadležnih organa.
	Sektor za prostorno planiranje
	         -
	             Da
	Budžetska sredstva
	4
	4
	4

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	4
	4
	4

	5.3. Implementacija programa obnove i zaštite nacionalnih spomenika - kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima.
	2026.-2028.
	Realizovani projekti zaštite, sanacije i obnove nacionalnih spomenika.
	Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku efikasnost u zgradarstvu i implementaciju projekata
	            -
	             Da
	Budžetska sredstva
	3
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	3
	3
	3

	5.4. Implementacija programa prevencije i sanacije šteta nastalih usljed poplava i klizišta.
	2026.-2028.
	Realizovani prioritetni projekti prevencije i sanacije; smanjen rizik po ljude, imovinu i infrastrukturu.
	Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku efikasnost u zgradarstvu i implementaciju projekata
	            -
	            Da
	Budžetska sredstva
	6
	6
	6

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	6
	6
	6

	Ukupno za program (mjeru) 5.
	
	
	
	
	
	Budžetska sredstva
	13,05
	13,05
	13,05

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	13,05
	13,05
	13,05



Redni broj i naziv programa (mjere): 6. Podrška sektorima za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije Ministarstva
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere: Program zasnovan na zakonskim nadležnostima i internim funkcijama Ministarstva.
	Naziv aktivnosti/projekta
	Rok izvršenja
	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta
	Nosilac (najmanji organizacioni dio)
	PJI
	Usvaja se
	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM




	
	
	
	
	
	
	Izvori
	2026.
	2027.
	2028.

	6.1. Rješavati predmete i zahtjeve iz djelokruga rada Ministarstva te osigurati pravnu, finansijsku, kadrovsku i administrativnu podršku sektorima.
	2026.-2028. (kontinuirano)
	Blagovremeno i zakonito rješavanje predmeta i osigurani uslovi za rad Ministarstva.
	Kabinet ministra, Sektor za pravne, opće i finansijske poslove i svi sektori
	                -
	       Ne
	Budžetska sredstva
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	1,02
	1,02
	1,02

	6.2. Izraditi mišljenja, saglasnosti, odgovore na zastupnička pitanja i druge stručne akte iz nadležnosti Ministarstva.
	2026.-2028. (kontinuirano)
	Pripremljeni i dostavljeni akti u propisanim rokovima.
	     Svi sektori
	                  -
	       Ne
	Budžetska sredstva
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	0,01
	0,01
	0,01

	6.3. Izraditi godišnji i trogodišnji plan rada, godišnji izvještaj o radu i druge plansko-izvještajne dokumente.
	2026.-2028.
	Dokumenti izrađeni i dostavljeni u propisanim rokovima.
	Sektor za pravne, opće i finansijske poslove
	               -
	        Ne
	Budžetska sredstva
	0,002748
	0,002748
	0,002748

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	0,002748
	0,002748
	0,022748

	Ukupno za program (mjeru) 6.
	
	
	
	
	
	Budžetska sredstva
	0,032748
	0,032748
	0,032748

	
	
	
	
	
	
	Kreditna sredstva
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Sredstva EU
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostale donacije
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Ostala sredstva
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	Ukupno
	1,032748
	1,032748
	1,032748



Završne napomene
Finansijske projekcije za 2027. i 2028. godinu predstavljaju planski okvir koji se usklađuje sa godišnjim budžetima Federacije BiH, Dokumentom okvirnog budžeta i raspoloživim donatorskim sredstvima. Aktivnosti koje zavise od parlamentarne procedure, međunarodnih finansijskih sporazuma ili odluka drugih nadležnih organa realizovat će se u rokovima koji proizlaze iz tih procedura.
